Приложение

к постановлению Территориальной избирательной

комиссии Багаевского  района Ростовской области

от 29 апреля 2025г.  № 101-2

План

мероприятий Территориальной избирательной комиссии Багаевского района Ростовской области по сбору предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Багаевского района Ростовской области

| № п/п | Мероприятие | Срок проведения | Участники мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление постановления Территориальной избирательной комиссии Багаевского района Ростовской области от 29.04.2025 №101-1 «О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Багаевского района Ростовской области» в Избирательную комиссию Ростовской области для размещения в специальном разделе на официальном сайте Избирательной комиссии Ростовской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | 29 апреля 2025 года | ТИК Багаевского района | Председатель Территориаль-ной избирательной комиссии Багаевского района Ростовской области (далее – ТИК Багаевского района) Е.И.Маслянко |
| 2. | Утверждение состава рабочей группы по сбору предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Багаевского района Ростовской области по приему документов от субъектов выдвижения кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий Багаевского района Ростовской области | 29 апреля 2025 года | Члены ТИК Багаевского района | Председатель ТИК Багаевского района Е.И.Маслянко |
| 3. | Размещение на сайте ТИК Багаевского района сообщения о сроках приема предложений в резерв составов участковых избирательных комиссий Багаевского района Ростовской области (далее – УИК) | 30 апреля 2025 года | Председатель ТИК Багаевского района Е.И.Маслянко | Председатель ТИК Багаевского района Е.И.Маслянко |
| 4. | ### Опубликование сообщения Территориальной избирательной комиссии ### Багаевского района Ростовской области ### о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления ### в резерв составов участковых комиссий Багаевского района ### Ростовской области в газете Багаевского района Ростовской области «Светлый путь» | 08 мая 2025 года | И.о. Директора- Главного редактора газеты Багаевского района Ростовской области ООО «Светлый путь» А.С.Брежнева | Председатель ТИК Багаевского района Е.И.Маслянко |
| 5. | Изготовление бланков документов по выдвижению в резерв УИК | до 12 мая 2025 года | Рабочая группа по сбору предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Багаевского района Ростовской области по приему документов от субъектов выдвижения кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий Багаевского района Ростовской области (далее - Рабочая группа) | Зам.председателя ТИК Багаевского района Е.А.Погребенкова |
| 6. | Организация работы «Горячей линии» по вопросам порядка выдвижения и формирования резерва составов УИК Багаевского района | с 12 мая 2025 года по 21 мая 2025 года | Рабочая группа | Председатель ТИК Багаевского района Е.И.Маслянко |
| 7. | Прием предложений от субъектов выдвижения в резерв составов УИК Багаевского района | с 12 мая 2025 года по 21 мая 2025 года | Рабочая группа | Председатель ТИК Багаевского района Е.И.Маслянко |
| 8. | Проведение встречи с руководителями местных отделений политических партий по вопросам дополнительного формирования резерва составов УИК | с 12 мая 2025 года | Руководители местных отделений политических партий | Председатель ТИК Багаевского района Е.И.Маслянко |
| 9. | Организация проверки сведений по кандидатурам, предложенным субъектами выдвижения в резерв составов УИК Багаевского района | с 12 мая 2025 года по 31 мая 2025 года | Рабочая группа | Председатель ТИК Багаевского района Е.И.Маслянко |
| 10. | Проведение заседания ТИК Багаевского района по рассмотрению вопроса о зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий Багаевского района Ростовской области | 02 июня 2025 года | Члены ТИК Багаевского района | Председатель ТИК Багаевского района Е.И.Маслянко |
| 11. | Введение в базу ГАС «Выборы» информации о кандидатах, предложенных для зачисления в резерв составов УИК Багаевского района | не позднее пяти дней со дня окончания приема предложе ний | Ведущий специалист сектора эксплуатации ГАС «Выборы» информационного отдела Избирательной комиссии Ростовской области, исполняющего функциональные обязанности системного администратора территориального комплекса средств автоматизации Багаевского района Ростовской области А.П.Войнов | Председатель ТИК Багаевского района Е.И.Маслянко |